## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Sprint | ID | Tarefa | Categoria | Prioridade
0 | #01 | Pesquisas Desk (Imersão - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
0 | #02 | Personas (Imersão - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
0 | #03 | Entrevista (Imersão - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
0 | #04 | Brainstorming (Ideação - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
0 | #05 | Dot Voting (Ideação - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
0 | #06 | Protótipo (Prototipação - DT) | Design Thinking | ENTREGUE
1 | #08 | Criação da identidade visual do time | Task | ENTREGUE
1 | #09 | Criação do Repositório | Task | ENTREGUE
1 | #10 | Migrar do Trello para o Board do GitLab | Rework | ENTREGUE
1 | #11 | Refazer Product Backlog | Rework | ENTREGUE
1 | #12 | Instalação do Git Bash | Task | ENTREGUE
1 | #13 | Preparar ambiente AOSP | Task | ENTREGUE
1 | #14 | Instalação do Android Studio | Task | ENTREGUE
1 | #15 | Localizar a camada da arquitetura AOSP que está localizada o SIM Card ID | Pesquisa | ENTREGUE
1 | #16 | Pesquisar APIs que já façam tratativa com os dados do SIM Card | Pesquisa | ENTREGUE
1 | #17 | Recuperar o ID de um SIM Card | Desenvolvimento | ENTREGUE
2 | #18 | Tela Home - Implementar Layout Activity | Desenvolvimento | ENTREGUE
2 | #19 | Tela Home - Implementar Main Activity | Desenvolvimento | ENTREGUE
2 | #26 | Estudar o Sistema de Notificação | Pesquisa | ENTREGUE
2 | #27 | Debug da Aplicação | Desenvolvimento | ENTREGUE
2 | #28 | Pesquisar o armazenamento no Kernel | Pesquisa | ENTREGUE
2 | #29 | Implementar Logs da aplicação | Desenvolvimento | ENTREGUE
2 | #30 | Implementar Sistema de Notificação | Desenvolvimento | ENTREGUE
3 | #31 | Preparação do ambiente (2º máquina) |  | ENTREGUE
3 | #32 | Desenvolver Log de Inserção e Remoção |  | ENTREGUE
3 | #33 | Criar aquivo txt para receber dados de logs |  | ENTREGUE
3 | #35 | Notificar Troca de SIM Card |  | ENTREGUE
3 | #36 | App Nativo (Ativar/Desativar) |  | CANCELADO
3 | #37 | App em background |  | ENTREGUE
3 | #41 | Solicitar Permissões para o APP |  | ENTREGUE
| #20 | Tela Histórico - Implementar Layout Activity | Desenvolvimento | MÉDIA
| #21 | Tela Histórico - Incluir histórico dos SIM's | Desenvolvimento | ALTA
| #22 | Tela Detalhes - Implementar Layout Activity | Desenvolvimento | MÉDIA
| #23 | Tela Detalhes - Detalhes do SIM Card atual | Desenvolvimento | ALTA
| #24 | Tela Dicas - Implementar Layout Activity | Desenvolvimento | MÉDIA
| #25 | Tela Dicas - Orientações de segurança | Desenvolvimento | MÉDIA
| #34 | Restringir leitura e escrita do arquivo |  | ALTA
| #38 | Migrar txtGenerator() para Telephony Manager |  | ALTA
| #39 | Testar nível de segurança do acesso ao aquivo |  | ALTA
| #40 | observerData() em Foreground |  | ALTA
| #41 | Ativar/Desativar SIM Card pelo App |  | BAIXA

## Burdown Pré-Sprint (hidden)
Pré-Sprint Backlog
Relatório
Pesquisas Desk
Personas
Entrevista
Brainstorming
Dot Voting
Prototipação
Escopo do Projeto
Apresentação do Escopo do Projeto
Atualizar GitLab
Week Days | Calendar Days | Planned | Actual
Quinta-feira | 2021-04-29 | 10 | 10
Sexta-feira | 2021-04-30 | 9 | 9
Sábado | 2021-05-01 | 9 | 8
Domingo | 2021-05-02 | 7 | 6
Segunda-feira | 2021-05-03 | 6 | 6
Terça-feira | 2021-05-04 | 4 | 5
Quarta-feira | 2021-05-05 | 2 | 3
Quinta-feira | 2021-05-06 | 0 | 0

## Burdown Sprint I
SPRINT I BACKLOG | [5 empty] | Dia da Semana | Dia do Mês | Planejado | Atual
ID | Tarefa | Categoria | Prazo Previsto | Entregue | Prioridade | Sexta-feira | 2021-05-07 | 9 | 7
#08 | Criação da identidade visual do time | Task | 2021-05-09 | 2021-05-09 | Entregue | Sábado | 2021-05-08 | 7 | 7
#09 | Criação do Repositório | Task | 2021-05-08 | 2021-05-07 | Entregue | Domingo | 2021-05-09 | 5 | 6
#10 | Migrar do Trello para o Board do GitLab | Rework | 2021-05-08 | 2021-05-07 | Entregue | Segunda-feira | 2021-05-10 | 5 | 6
#11 | Refazer Product Backlog | Rework | 2021-05-09 | 2021-05-11 | Entregue | Terça-feira | 2021-05-11 | 5 | 5
#12 | Instalação do Git Bash | Task | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Entregue | Quarta-feira | 2021-05-12 | 2 | 2
#13 | Preparar ambiente AOSP | Task | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Entregue | Quinta-feira | 2021-05-13 | 0 | -1
#14 | Instalação do Android Studio | Task | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Entregue | Sexta-feira | 2021-05-14
#15 | Localizar a camada da arquitetura AOSP que está localizada o SIM Card ID | Pesquisa | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Entregue | Sábado | 2021-05-15
#16 | Pesquisar APIs que já façam tratativa com os dados do SIM Card | Pesquisa | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Entregue
#17 | Recuperar o ID de um SIM Card |  | --- | 2021-05-13 | ADIANTADO
Note on M3: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab
Note on L4: Andreina - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab
Note on M4: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab
Note on L5: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog
Note on M5: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time
Note on M7: Andreina: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog
Note on L8: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog - Instalação Android Studio - Preparação Ambiente AOSP - Instalação Git Bash
Note on M8: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog - Instalação Android Studio - Preparação Ambiente AOSP - Instalação Git Bash
Note on L9: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog - Instalação Android Studio - Preparação Ambiente AOSP - Instalação Git Bash - Localizar ID na arquitetura AOSP - Pesquisar APIS
Note on M9: Andreina: Andreina: - Criação do Repositótio Git Lab - Migrar para o GitLab - Obter foto do time - Refazer Backlog - Instalação Android Studio - Preparação Ambiente AOSP - Instalação Git Bash - Localizar ID na arquitetura AOSP - Pesquisar APIS

## Burdown Sprint II
SPRINT BACKLOG
|  |  |  | ID | Tarefa | Time | Previsto | Realizado | Prioridade
|  |  |  | #18 | Tela Home - Implementar Layout Activity | Wesllen | 4:00 | 2:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #19 | Tela Home - Implementar Main Activity | All | 8:00 | 9:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #26 | Estudar o Sistema de Notificação | All | 4:00 | 2:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #27 | Debug da Aplicação | Andreina e André | 3:00 | 1:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #28 | Pesquisar o armazenamento no Kernel | All | 9:00 | 13:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #29 | Implementar Logs da aplicação | Wellen e André | 5:00 | 4:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #30 | Implementar Sistema de Notificação | Sthefanye e Edivaldo | 7:00 | 2:00 | ENTREGUE
[7 empty] | Previsto | Realizado | Restante
[7 empty] | 40:00 | 33:00 | 7:00
Dia da Semana | Dia do Mês | Planejado | Atual
Domingo | 2021-05-16 | 40 | 40 | 8
Segunda-feira | 2021-05-17 | 35 | 32 | 9
Terça-feira | 2021-05-18 | 28 | 23 | 1
Quarta-feira | 2021-05-19 | 21 | 22 | 11
Quinta-feira | 2021-05-20 | 14 | 11 | 2
Sexta-feira | 2021-05-21 | 7 | 9
Sábado | 2021-05-22 | 0 | 7
Note on E20: 3h sthe - Armazename 2h andre - Armazenam 2h Andreina - Armazen 1h sthe - logs
Note on E21: 3h sthe - Logs 3h sthe - arm 3h andreina - arm
Note on E22: 1h sthe - debug
Note on E23: 3h Andreina - Log main 3h André - Log main 3h Sthe - Log main 2h Andreina - Notificação Estudo
Note on E24: 2h Andreina - Notif

## Burdown Sprint III
SPRINT BACKLOG
|  |  |  | ID | Tarefa | Time | Previsto | Realizado | Prioridade
|  |  |  | #31 | Preparação do ambiente (2º máquina) | Wesllen | 6:00 | 6:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #32 | Desenvolver Log de Inserção e Remoção | All | 3:00 | 2:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #33 | Criar aquivo txt para receber dados de logs | All | 6:00 | 6:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #35 | Notificar Troca de SIM Card | Andreina e André | 9:00 | 7:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #36 | Tornar o App Nativo | All | 8:00 | 8:00 | CANCELADO
|  |  |  | #37 | App em background | Wellen e André | 9:00 | 4:00 | ENTREGUE
|  |  |  | #41 | Solicitar Permissões para o APP | Wellen e André | 4:00 | 2:00 | ADIANTADO
[7 empty] | Previsto | Realizado | Restante
[7 empty] | 45:00 | 35:00 | 10:00
Dia da Semana | Dia do Mês | Planejado | Atual
Segunda-feira | 2021-05-24 | 15 | 15
Terça-feira | 2021-05-25 | 12 | 12
Quarta-feira | 2021-05-26 | 9 | 6
Quinta-feira | 2021-05-27 | 6 | 3
Sexta-feira | 2021-05-28 | 3 | 3
Sábado | 2021-05-29 | 0 | 0